## Slide 1: Пилот ИИ-ассистента в отделении
Цель пилота — ускорить рутинные операции и повысить качество работы с документами. Практические задачи: 1. Автоматизировать подготовку типовых документов. 2. Сократить время поиска нужной информации. 3. Собрать обратную связь сотрудников по удобству работы.

## Slide 2: Риски и меры
Ошибки в ответах — проверка сотрудником. Утечка данных — тестовые данные и ограничения доступа. Сложный интерфейс — короткое обучение.

## Slide 3: План пилота на четыре недели
Неделя 1 — настройка: подключение ассистента и базовых сценариев. Неделя 2 — обучение: инструктаж сотрудников и разбор типовых задач (обучение занимает вторую неделю). Неделя 3 — пилот: ежедневное использование в работе отделения. Неделя 4 — оценка: анализ результатов и сбор замечаний.

## Slide 4: Критерии успеха пилота
Экономия времени: сокращение рутинных операций и ускорение подготовки документов. Качество документов: меньше ошибок и единый стандарт оформления. Обратная связь сотрудников: удобство работы и готовность использовать ассистента дальше.